## 检查发现48个现场问题
附件 自治区督察组现场检查发现问题的整改完成情况公示表
填报单位（盖章）：柳州市生态环境局 填报人及手机号：陈姬红 17707721515 填报时间：2020年12月28日
序号 | 责任单位、责任人 | 项目名称 | 初步反馈问题 | 整改时限 | 整改情况（已完成、部分完成、或整改中） | 整改情况（详细描述整改过程，一般3～4行。）
1 | 市生态环境局局长 | 龙城化工厂 | 2019年7月31日，河北海西机械设备制造有限公司拍得柳州市龙城化工总厂遗留设备、存货处置权（包含厂区遗存的危险废物1.2万吨）。但未制定危废处置方案。 | 2020年6月底 | 已完成 | 1.海西公司已制定危险废物处置方案，安排专人值守危险废物贮存场所，将遗留的危险废物进行分类后全部堆存进“三防”措施较完善的原生产车间内，并在贮存场所外完善危险废物识别标志，做好堆场防雨、截污工作，采取防范风险相关措施。 2.2020年11月中旬，海西公司与贵州省麻江县金泰工业废渣综合利用回收有限责任公司、广西华宸矿业有限公司两家有处置资质的单位签订了处置协议。自治区生态环境厅批复同意华宸公司以应急接收处置方式接收1万吨危险废物，目前华宸公司已取得危险废物转移联单。自2020年12月7日起柳州市龙城化工总厂厂区遗存的危险废物开始陆续转移至华宸公司处置。
2 | 市生态环境局局长 | 安弘有色金属厂 | 企业停产，场内无原料堆存；原料堆场已完成规范化建设；雨污已实现分流，建设有污水回用池和雨水收集池；原用于铺路的碱性废渣已集中收集，妥善处置。 | 立行立改、长期坚持 | 已完成 | 安弘有色金属厂原料堆场已完成规范化建设；雨污已实现分流，并建成有污水回用池和雨水收集池分类收集；原用于铺路的碱性废渣已集中收集，妥善处置。柳州市生态环境局要求企业在未来复产后保证现有环保处理设施正常运行。
3 | 市生态环境局局长 | 鱼峰水泥厂 | 1.鱼峰水泥厂生产车间熟料仓西大门及东大门发现有熟料泄露直排外环境，粉尘污染没有得到根本性解决。2.厂内部分干道地面没有清扫、洒水抑尘措施。废料场地没有做好防污措施。 | 2020年12月31日 | 已完成 | 鱼峰水泥厂积极按整改要求整改，完成熟料库收尘设施维护，更换收尘袋，并加强日常巡检工作；增购一台道路洗扫车，使用防尘网抑制粉尘扬散；并完成制定5500t/d熟料新型干法水泥生产线技术升级改造项目方案，目前正在办理相关的环评审批手续。目前2号线熟料库已停用且对2号线熟料库启动拆除工作，根据2020年第一季度自行监测结果（华强监字〔2020〕077号）显示，该公司无组织废气监测结果未超标。 柳州市生态环境局将加大对该厂的日常监管力度，一旦发现环境违法行为，将依法从严处理。
4 | 柳南区委、政府主要负责人 | 柳南区太阳镇长山村跃鹰山旁的一个私人砖厂 | 原湿法脱硫除尘设备烟囱有烟尘泄露，直排外环境。 | 立行立改、长期坚持 | 已完成 | 经调查私人砖厂为柳州市恒新砖厂，该厂已办理环评及验收手续，建有一条生产线，三组一体式隧道窑，配套脱硫除尘设施现已新增除尘静电。现场未发现较大烟尘。2020年8月26日，恒新砖厂静电除尘设施设施经完成调式后再进行监测验收，根据监测报告显示，烟尘已达标排放。该厂将继续完善烟气治理设施，改进治理措施提高，效率杜绝烟气泄露。 柳南生态环境局将继续督促该砖厂进一步加强日常管理，保持达标排放。
5 | 柳南区委、政府主要负责人 | 柳南区太阳村镇文笔村下龙汶二队的一个私人物流企业 | 停车场未硬化，车辆进出扬尘四起，车轮带泥沙上路严重。 | 2020年6月底 | 已完成 | 该物流企业已完成其停车场进出口至公路接口处路段出入口道路已硬化，并在该段路段不定时进行洒水降尘措施，停车场门口也有车辆冲洗设备，规范运输管理，落实车辆防撒落等封闭措施，并制定和执行货运现场扬尘防控管理制度。 柳南生态环境局要求该停车场负责人严格落实洒水降尘的管控措施，减小扬尘影响。
6 | 柳江区委、政府主要负责人 | 柳州市新都铸业有限公司 | 生产过程未开废气处理设备，导致废气外排。 | 2020年5月底 | 已完成 | 现场检查发现柳州市新都铸业有限公司生产过程中一台抛丸设备配套的除尘设施未开启，由于设备密封性不好，有大量粉尘直接排入车间。针对该公司存在的涉嫌不正常运行污染防治设施的问题，柳江生态环境局对该公司进行立案调查，依法下达《责令改正违法行为决定书》，要求该公司立即改正不正常运行污染防治设施的违法行为。截至目前，该公司已严格按照要求进行整改，停用原有已破损的抛丸设备，启用新的抛丸设备，抛丸设备自带有收尘装置，且将抛丸设备密闭放置，同时开启厂区内配套的高效脉冲除尘器+旋风除尘器设施，有效减少污染物的排放。柳江生态环境局将继续督促该厂进一步加强日常管理，保持达标排放。
7 | 柳城县委、政府主要负责人 | 兄弟水泥砖厂 | 1.已办结处理完成。水泥砖厂已搬走，场地作为棚户区改造建设项目临时建材堆放点。2.沙场未做好三防措施，有产生扬尘污染环境的隐患。 | 2020年6月1日 | 已完成 | 东泉麻纺厂旁沙场已用防尘网对沙场原料进行覆盖，定期采用洒水喷淋等措施进行降尘，并开始设置导流沟及沉砂池，并严格控制经营时间，防止经营噪音影响附近居民。 柳江生态环境局将继续责成新建沙场完善相关硬化、围挡、遮盖等三防措施，严格按照国家规定时间生产经营，减少在经营过程中产生的噪声、扬尘对周边环境的影响。
8 | 鹿寨县委、政府主要负责人 | 鹿寨县垃圾填埋场 | 检查时渗滤液处理后出水与渗滤液处理后排入的废水储存池水质有差异，处理后的渗滤液经专用输送管外排。现场排污口未见污水排出。垃圾填埋场由广西华都环境投资有限公司鹿寨县分公司负责运营。 | 2020年12月31日 | 已完成 | 2019年2月份以来，鹿寨生活垃圾卫生填埋场渗滤液调节池完成加盖，雨水不能进入调节池，且运营单位对填埋场库区进行覆盖，垃圾裸露面积小，进入调节池的渗滤液量较往年大幅减少， 进入旱季后，填埋场渗滤液处理后出水量少，基本用做污水站车间生活冲厕所洗手用水、反冲洗膜用水、配药用水和库区消杀用水，外排进入贮存池水量少，废水长期存于贮存池中不抽至入河排污口，因此贮存池水质与处理设施出水口水质有差异，现场看不到排放痕迹。 鹿寨生态环境局将继续督促该厂进一步加强日常管理，保持达标排放。
9 | 融水县委、政府主要负责人 | 融水县污水处理厂 | 检查时，治理设施运转正常，每天进水量为16000立方米左右，进水浓度异常，COD进水浓度为60㎎/L左右，初步判断为雨污分流不完善。 | 立行立改，长期坚持 | 已完成 | 1.完成融水县县城水东新区污水收集管网工程-污水提升泵站及过江管网建设； 2.完成了融水县细鱼沟及铁坑屯内、电业公司宿舍片区等 3 条排污口的污水截流工作，提升了融水县城污水收集能力，县污水处理厂的进水浓度得到了有效提高。
10 | 柳北区委、政府主要负责人 | 柳长路与北外环路交叉口附近的一家从事塑料件喷涂的企业 | 原来的信访件塑料喷涂车间已拆除，已整改完毕。该场地现作为废旧电池回收。 | 立行立改、长期坚持 | 已完成 | 现该生产场地上的废铅蓄电池回收企业是广西顺鼎再生资源回收有限公司，该公司主要从事废铅蓄电池收集，于2019年1月获得废铅蓄电池收集中转站建设项目环境影响报告表的批复，2019年11月获得项目竣工验收申请的批复，2019年6月办理了危险废物经营许可证，2020年3月办理了排污许可证，2020年7月获得危险废物经营许可证换证申请批复。在2019年及2020年危险废物规范化考核中，该企业考核合格。 柳北生态环境局将继续督促该厂进一步加强日常管理，保持达标排放。
11 | 柳江区委、政府主要负责人 | 育鹏矿业发展有限公司 | 现场切割加工石头后产生泥浆，厂区和主干道泥泞不堪。粗放、低端、无废水沉淀池和回收回用池。 | 2020年6月底 | 已完成 | 育鹏矿业发展有限公司于2019年3月在矿山开采区修建了三级沉淀池，切割废水经沉淀处理后循环利用不外排，于2019年12月3日完成废水、废气、噪声项目竣工环保自主验收并报柳江生态环境局备案，于2020年1月21日通过固体废物项目竣工环保验收并获得批复（柳审环城验字〔2020〕13号）。 柳江生态环境局将继续督促该公司进一步加强日常管理，保持达标排放。
12 | 柳江区委、政府主要负责人 | 黄岭养栏山石灰石有限公司 | 进厂道路未硬化，厂区扬尘和粉尘无组织排放突出，粉尘滚滚，弃土无覆盖，无喷淋设施，无排水沟，面源污染管理缺乏，对企业无要求，粗放生产，管控缺乏约束力。 | 2020年6月底 | 已完成 | 黄岭养栏山石灰石有限公司于2020年8月已严格按照绿色矿山标准要求进行整改，对矿区路面进行全面硬化和绿化，搭建封闭式厂房，破碎环节配套除尘设施，并已通过环保竣工自主验收。
13 | 柳城县委、政府主要负责人 | 寨隆镇至冲脉镇公路边的非法采沙点 | 1.无自然资源局审批手续。2.现场正在修复中，尚未完成。3.现场遗留若干台生产设备。 | 立行立改、长期坚持 | 已完成 | 柳城县人民政府组织相关部门于2018年6月11日对该处一个非法风化砂场进行了强行拆除；拆除后，柳城县自然资源与规划局会同多个部门现场调查未发现有人开采风化沙，在随后的巡查中，也未发现该处有非法开采的行为。目前非采点已开始进行复垦工作。
14 | 融水县委、政府主要负责人 | 广西融琪水泥制品有限公司 | 厂区物料堆放不规范，未安装有喷淋环保设施。 | 立行立改，长期坚持 | 已完成 | 融水生态环境局已于2019年10月25日对该公司下达了《柳州市生态环境局责令限期改正违法行为决定书》（柳融水环责改字〔2019〕53号），责令该公司限期整改。广西融琪水泥制品有限公司已于2019年11月18日完成整改，已按要求规范物料堆场，完善喷淋环保设施。 融水生态环境局将继续督促该公司进一步加强日常管理，保持达标排放。
15 | 三江县委、政府主要负责人 | 锦飞矿业公司的石灰冲砂岩矿 | 1.存在斜坡开采，堆存有废弃土方，存在塌方隐患；2.矿区防止水土流失措施不到位，沉淀池即将满池，沉淀池有开裂迹象。3.矿区毗邻公路，存在沙土污染道路问题。 | 2020年11月底 | 已完成 | 三江县自然资源和规划局及应急管理局现场核查，锦飞矿业公司“斜坡”开采问题实际为阶梯式开采,不存在安全隐患问题。自然资源和规划局及应急局要求锦飞矿业按照批复进行开采并做好安全生产工作。三江生态环境局督促企业加强对沉淀池的管护，目前沉淀池基本清理。该企业目前按照柳州市行政审批局文件柳审环城审字〔2020〕29号正在建矿，要求该厂落实“三同时”要求。
16 | 北部生态新区（阳和工业新区）党工委、管委会主要负责人 | 盛天龙湾小区附近电镀厂 | 盛天龙湾小区附近有多家汽车配件喷涂企业和1家电镀企业。居民异味投诉与企业生产相关，柳州市采取了整治，但现场检查仍感觉有较明显异味。 | 立行立改、长期坚持 | 已完成 | 北部生态新区生态环境局引进环保综合治理托管服务，进一步推进工业企业减排，目前正搭建“智慧环保监控管理平台”，所有设备已完成安装并投入使用。同时利用微信群与盛天龙湾小区居民建立良好沟通渠道，“环保管家”安排人员入住盛天龙湾小区，及时了解问题和反馈工作进展；对VOCs重点排放企业投运污染源自动监测设备，目前8台VOCs在线监测设备和2套颗粒物在线监测设备已完成安装、联网和投入使用；开展“双随机、一公开”环境巡查，对违法行为依法查处。
17 | 柳江区委、政府主要负责人 | 柳州市鸿福机械制造有限公司 | 未在密闭条件下开展喷漆作业，车间漆雾较重。 | 2020年5月底 | 已完成 | 柳州市鸿福机械制造有限公司于2017年通过未批先建项目的备案（柳环函〔2017〕65号）。针对该公司存在的未在密闭条件下开展喷漆作业的违法行为，柳江生态环境局已对该公司下达责令改正违法行为决定书并立案处罚。截止2020年4月20日，该厂已完成整改，在密闭的喷漆房内进行喷漆作业。 柳江生态环境局将继续督促该公司进一步加强日常管理，保持达标排放。
18 | 市生态环境局局长 | 柳州市鼎立废渣回收有限公司 | 企业现场有原料1.1万吨，存在环境风险。 | 2020年12月31日 | 已完成 | 柳州市鼎立废渣回收有限公司已制定现有厂区内废渣处置方案；目前该厂正在停产检修。柳州市生态环境局督促指导该公司加快对现存物料的自利用，如企业恢复生产将加大对生产期间的日常环境监管。该厂已对厂区内的雨水收集系统进行整改，并将全部的物料堆存进原料库内，基本杜绝露天堆放现象；已全部消纳原有原料1.1万吨；污水收集系统已清理维护完毕；完破损原料棚进行修复，确保环保“三防”措施基本到位。 柳州市生态环境局将继续督促该厂进一步加强日常管理，保持达标排放。
19 | 三江县委、政府主要负责人 | 三江县县城饮用水水源地 | 福鑫砖厂位于一级水源保护区内，已停产，设备正在拆除，场地内存有煤粉，粘土等原料。水源地范围调整未获自治区政府批复，整改未完成。三江县宏业页岩砖厂：烟气治理设施运行不正常，管理不规范，无台帐记录，厂容厂貌差； 厂区内露天堆放有原料煤。三江县三融建材有限公司烟气治理运行不正常，管理不规范，无台帐记录，厂容厂貌差。 | 2020年6月底 | 已完成 | 福鑫砖厂已拆除。《三江侗族自治县县城饮用水水源保护区调整方案》已获批复《广西壮族自治区人民政府关于同意调整 （划定、撤销）有关饮用水水源保护区的批复》桂政函〔2019〕134号，新饮用水水源保护区标示牌建设已完成。三江县宏业页岩砖厂已搭建裸露部分物料棚，已完善脱硫设施运行及投药记录，安排专人记录设施运行情况。三江县三融建材有限公司已完善脱硫设施运行及投药记录，安排专人记录设施运行情况。 三江生态环境局将继续督促三江县宏业页岩砖厂、三江县三融建材有限公司进一步加强日常管理，保持达标排放。
20 | 融安县委、政府主要负责人 | 融安县县城饮用水水源地（河东水厂） | 水源地保护区调整关键工程-河东水厂新取水口及东圩水厂已完工并通水启用 | 2020年10月1日 | 已完成 | 2019年11月初，已完成东圩水厂取水点和水厂工程建设，并正式投入使用。2019年12月14日《融安县县城集中式饮用水水源地保护区调整方案》获得《广西壮族自治区人民政府关于同意调整（划定）有关饮用水水源保护区的批复》（桂政函(2019)126号）。
21 | 融水县委、政府主要负责人 | 融水县县城饮用水水源地 | 对饮用水源地一级保护区取水口上游村屯排污情况进行检查发现：1.取水口上游一级保护区范围内有鱼船停靠并搭建有4个钩鱼平台；2.上游沿岸部分居民生活污水未进行截污，现场发现生活污水通过3条水沟直排入饮用水源地一级保护区内；3.一级保护区范围内沿岸的卓成食品厂前面设有垃圾堆放点。 | 立行立改，长期坚持 | 已完成 | 融水县水利局组织执法人员已对停靠渔船人员进行制止劝离并告知禁止渔船停靠行为，同时对4个钓鱼平台进行了强制拆除；2.融水县住建局全面排查完成融水县饮用水源保护区上游部分居民生活污水排污情况，完成电业公司宿舍片区、融水县铁坑屯内及细鱼沟等3条排污口的污水截流工作。完成情况如下：①电业公司宿舍片区排出口污水主要收集细鱼路片区及城北山水华庭小区周边片区，新建设污水管网2公里及小型提升泵站一座，新增征地约4亩，目前该排污口已完成污水管网及提升泵站建设，已完成截污；②县住建局于2019年7月开展实施铁坑屯内污水收集，目前屯内污水收集管网建设已完工，已完成铁坑屯西南片区污水排口截污工作，提升泵站完成调试，运行正常；③细鱼沟排口主要建设内容为：将现有的铁坑屯污水、城北片区污水引入正在建设的3#泵站，分两阶段建设：第一阶段，建设过河滚水坝及进泵站管道，目前已完成过江管及泵站接入管网建设。3.融水镇已将堆放的生活垃圾清理完毕，原垃圾堆放点已摆放六个垃圾桶，所收集的生活垃圾由县环卫站每天清运一次。
22 | 柳江区委、政府主要负责人 | 柳江百朋牛发木材加工厂 | 无用地审批手续。 | 2020年4月底 | 已完成 | 经调查核实，柳江百朋牛发木材加工厂无用地审批手续，区自然资源局、城管执法局已对该厂进行强制拆除。
23 | 柳江区委、政府主要负责人 | 里高镇陈文石材加工点 | 无土地审批手续。场地内主干道无硬化，未设置车辆出入洗车槽，扬尘问题突出。无废水处理设施，生产废水外排周边环境，污染问题较突出。 | 2020年4月底 | 已完成 | 柳江自然资源局、城管局、生态环境局三部门已经对里高境内322国道沿线所有石材加工切割点下发整改文书，包括该石材切割加工点。截止2019年12月，里高镇陈文石材石材加工点已全部拆除生产设备及厂房。
24 | 柳江区委、政府主要负责人 | 里高镇尹良大理石加工点 | 无土地审批手续。场地内主干道无硬化，未设置车辆出入洗车槽，扬尘问题突出。无废水处理设施，生产废水外排周边环境，污染问题较突出。 | 2020年4月底 | 已完成 | 柳江自然资源局、城管局、生态环境局三部门已经对里高境内322国道沿线所有石材加工切割点下发整改文书，包括该石材切割加工点。截止2019年12月，里高镇尹良大理石石材加工点已全部拆除生产设备及厂房。
25 | 柳东新区党工委、管委会主要负责人 | 柳东新区官塘冲和洛清江生活污水截污工程 | 1.柳东新区官塘冲和洛清江生活污水收集，官塘冲（园博园东门水系上游水体）多次异常，虽截污工程大部分已完成，但仍新发现2处漏点。2.洛清江生活污水截污工程大部分已完成，但东岸尚有2处排污口截污需要抓紧。 | 2020年7月1日 | 已完成 | 1.针对宝骏大道桥底污水外漏及雨污混排情况，2019年11月20日已对宝骏大道桥底2处污水井座污水外漏整改完毕。北面雨水管发现排入污水，已将污水临时改接入污水管。 2.对宝骏片区企业管网进行排查，宝骏大道与冠东路交接处雨水管网有明显雨污混排迹象。后经排查，冠东路北侧曙光车桥、金侨座椅、宏华机械等三家企业污水排入雨水管网；A区标准厂房A1-A4化粪池污水排入雨水管。针对存在问题，新区督促企业进行改造，目前并已整改完毕。2020年1月份，创业中心也已将A区标准厂房A1-A4栋化粪池污水改接入污水管。 3.官塘冲水系项目包括核心区补水工程4.9公里、官塘冲河道综合整治工程一、二期，该项目建设情况核心区补水工程河道已全部完工交付使用，官塘冲河道综合整治工程一期全长3.5公里，河道整治全部完成。官塘冲河道综合整治工程二期全长4.5公里，完成工程进度96%，剩余4%为边坡绿化覆绿。不影响正常河道正常排洪。 4.原规划在洛清江东岸建设一座污水提升泵站，将污水提升排入洛清江西岸污水主管，后污水公司开展前期工作后，因洛清江东岸污水量较小，污水公司暂无实施计划。为解决东岸污水排放问题，原计划近期在日高滤清器厂附近先建一座临时污水处理站，后现场实际调查需增加一座临时污水处理泵站，共计二座污水泵站，截止2020年9月已完成一座日处理量150㎥／天的临时污水处理泵站的建设工作，并投入使用。另一座处理量约500㎥／天的临时污水处理泵站已完成设备调试验收，现已投入使用。
26 | 柳东新区党工委、管委会主要负责人 | 盘古园区废水排放问题 | 市政官网不完善，园区生活污水和柳州日高滤清器有限责任公司生产废水直排洛清江。 | 2020年6月1日 | 已完成 | 原规划在洛清江东岸建设一座污水提升泵站，将污水提升排入洛清江西岸污水主管，后污水公司开展前期工作后，因洛清江东岸污水量较小，污水公司暂无实施计划。为解决东岸污水排放问题，原计划近期在日高滤清器厂附近先建一座临时污水处理站，后现场实际调查需增加一座临时污水处理泵站，共计二座污水泵站，截止2020年9月已完成一座日处理量150㎥／天的临时污水处理泵站的建设工作，并投入使用。另一座处理量约500㎥／天的临时污水处理泵站已完成设备调试验收，现已投入使用。
27 | 市生态环境局局长 | 立冲沟垃圾填埋场 | 日处理能力600立方米渗滤液处理站，45000立方米的事故应急池。当前，处理能力存在不能满足垃圾渗滤液产生量不断增加的现状，收集沟、导流沟无法自流进渗滤液收集池。企业正在进行技改。 | 2020年12月31日 | 已完成 | 立冲沟垃圾填埋场企业已完成技改，渗滤液处理站已达到日处理600立方米的能力，能满足垃圾渗滤液产生量的处理要求；垃圾渗滤液通过泵抽至收集池。 柳州市生态环境局将继续督促该公司进一步加强日常管理，保持达标排放。
28 | 市生态环境局局长 | 柳州市柳新饲料有限责任公司 | 现场闻到饲料异味；生产和装卸货物噪声较明显。 | 2020年6月1日 | 已完成 | 现场检查未发现柳州市柳新饲料有限责任公司有烧煤情况，用于收集异味颗粒的脉冲除尘器正在运行，并对企业锅炉外排废气，无组织臭气和噪声进行监测，均未超标。企业正在进行以下整改工作：1.修缮生产车间、厂房、仓库破损的外墙玻璃，现已完成3#生产车间全部玻璃修复工作并已完成产生较大噪声的生产环节玻璃窗外安装隔音板，现已完成；2.在厂区西面与居民区之间的围墙上方增设噪声隔音挡板，于2020年5月8日基本完工。 柳州市生态环境局将继续督促该公司进一步加强日常管理，保持达标排放。
29 | 城中区委、政府主要负责人 | 莲花山保护区域 | 柳州市莲花山保护条例颁布后，完成17家大型农家乐完成调查取证，按照计划逐步推进。 | 2020年6月底 | 已完成 | 城中生态环境局积极指导、督促莲花山区域内的农家乐安装油烟净化器、隔油器、化粪池等设施，并定期派人检查其使用和维护情况。截至9月底，17家农家乐均建设有化粪池，并安装了油烟净化器。
30 | 柳城县委、政府主要负责人 | 广西华都环境投资集团有限公司柳城分公司 | 1.设备老化、处理能力不足，导致调节池水量增加有溢坝隐患。2.渗滤液调节池有裂纹下沉现象，存在安全隐患。3.未建设应急池。4.尾水排放管道老化。5.废水处理车间罐体无围堰。6.渗滤液调节池下方向10米有一居民房，有一个鱼塘，下游是保大河。7.批验运不符。 整体呈现出：渗滤液治理不规范，管理薄弱，在线设施成摆设，环境风险较大。 | 2020年12月31日 | 部分完成 | 1、对现有渗滤液处理能力下降问题，运行方广西华都环保投资有限公司已调集应急处理设施用于渗滤液处理，目前设备已安装完成，正在运行使用；目前渗滤液已下降至调节池坝首以下2米，隐患已基本消除。 2、已完成渗滤液调节池的加固及调节池盖膜修复工作。 3、县中天城投公司已制定污水处理技改方案并通过评审，目前已开展5000立方米应急池、2000立方米生化池建设工程，建设完成投入使用后，日处理渗滤液能力由原来的100立方米将提升到150立方米。现正在进行新建应急池、生化池土建工作。 4、尾水排放管破损已修复完毕。 5、废水处理车间罐体已拆除。 6、渗滤液调节池下方向10米鱼塘土地已征收，用于建设新建的应急池、生化池和渗滤液处理车间使用。 7、由于尾水排放管破损，尾水暂用于周边农灌使用导致的项目批、验、运不符的问题，现尾水管已修复，已按照环评审批要求正常排放入河西工业区污水管网。 8、垃圾场处理后的渗滤液在线监控系统整套设备已更换完毕，正在对接第三方公司开展自行比对和验收工作。 9、县垃圾填埋场已于8月26日委托第三方监测公司开展5处地下水质监测井监测工作，监测结果表明地下水无超标现象，达到《地下水质量标准》三类水质。
31 | 鹿寨县委、政府主要负责人 | 鹿寨县第二污水处理厂 | 2018年6月试运行，设计日处理能力约1万立方米，2019年9月进水量0.8万立方米。 | 2020年12月31日 | 已完成 | 经核实，鹿寨县第二污水处理厂已完成水、气自主验收工作，在线监控采样口安装位置符合相关规范要求，通过了自主验收，污水处理设施运行正常。 鹿寨生态环境局将继续督促该厂进一步加强日常管理，保持达标排放
32 | 鹿寨县委、政府主要负责人 | 鹿寨县信通木业有限公司 | 木片自然晾干，工艺落后、占地多。类似情况的企业有50多家。 | 2020年12月31日 | 已完成 | 为避免整治工作简单“一刀切、一关了之”，结合生态环境部对就业密集、污染物排放量不大、环境影响小的木材加工行业企业实施环评豁免的政策，在鹿寨县旋切单板基地未建成和桂中现代林业科技产业园供地不足的情况下，鹿寨县政府决定给县内已经初具规模、其产品在市场得到一定认可、在促进经济发展和创造就业岗位上有一定贡献的规上企业和计划培育新增上规企业合理过渡期，同意其临时使用现有地块和厂房继续生产，督促企业进一步升级改造锅炉除尘系统和完善挥发性有机物净化设施，在支持企业复工复产的同时，减少污染物排放。
33 | 鹿寨县委、政府主要负责人 | 沿路发现 | 县消防队对面林地内有2亩建筑垃圾随意堆放，现场有焚烧痕迹。 | 立行立改、长期坚持 | 已完成 | 2019年10月20日，鹿寨镇人民政府组织工作人员将县消防队对面林地中的生活垃圾拉至鹿寨县生活垃圾卫生填埋场进行填埋，并将现场建筑垃圾进行了清理平整。下一步，鹿寨县将继续加强巡查和监管力度，依法查处违法倾倒和焚烧垃圾的行为。
34 | 三江县委、政府主要负责人 | 大洲岛棚户区改造工程 | 1.工地防尘网覆盖不全，裸露地块较多；2.部分区域安装有降尘喷淋装置，但工地内部未设置降尘设备，存在喷淋和降尘不到位的情况；3.建设有洗车槽装置但未配建沉淀池，废水直排；4.露天进行水泥砂浆搅拌，原料沙堆堆放场未设围挡及未进行覆盖。 | 2020年8月底 | 已完成 | 大洲岛棚户区改造工程项目方已完善该建设项目裸露黄土苫盖工作，洗车废水沉淀池已建设完成，已安装抑尘喷淋设施。该项目目前已进入收尾阶段。
35 | 三江县委、政府主要负责人 | 三江垃圾填埋场 | 1.运行台账不完善。2.膜滤工段出现管道破损滴漏。3.处理设备老旧。4.污水在线监测设施故障，停运已久。5.事故应急池配套不完善。6.雨水导流沟出现堵塞，污水混入雨水沟。 | 2020年6月底 | 已完成 | 三江垃圾填埋场的雨水导流沟已清通，已做好垃圾坝凹槽雨水陈积处排水口。渗滤液处理设备大修已完成，并交付使用。在线监测设备已更换安装完成并联网，已开展在线监测验收。新修建事故应急池巳完工，容量800立方米。已完善好台帐。 三江生态环境局将继续督促该厂进一步加强日常管理，保持达标排放。
36 | 三江县委、政府主要负责人 | 河西至河东供水管网建设 | 河西水厂水源地配套工作进展缓慢，管道铺设进度慢，取水口对面有渔船停靠点。 | 2020年3月底 | 已完成 | 三江县积极组织相关部门和单位采取了以下措施：一是加快施工进度，完成河西至河东水厂过江管段铺设，并实行供水；二是加强水源保护区日常巡查，确保水源安全。2020年1月18日县城河东河西供水均已由斗江木洞取水口供水。
37 | 三江县委、政府主要负责人 | 农村环境综合整治项目 | 三江县八江镇污水处理厂、布央村布央屯污水处理厂、平铺村下寨屯污水处理厂现场检查发现：乡镇污水截污管网铺设不到，污水进水量远达不到设计要求；布央村村级污水处理站管理薄弱。 | 2020年9月底 | 已完成 | 八江镇污水处理厂主污水管网污水管网已建设完成，已可以试运行做验收准备。布央村污水处理站已维修完成，正常运行，已落实管理人员。
38 | 融安县委、政府主要负责人 | 东圩沟污水提成泵（东圩沟入河口） | 1.东圩沟两岸没有进行截污，污水漫过截污坝直排入融江河。2.融江河边融安妙盛房地产建筑垃圾未按规定堆放，工棚有生活垃圾，职工环保意识有待加强；3.东圩沟边还有2家洗车店正在营业，污水直排。 | 2021年12月底 | 部分完成 | 一是融安县人民政府已编制《融安县东圩沟生态治理项目整治工作方案》，一期工程已于2020年7月开始动工。该项目建设资金来源为上级拨付和企业自筹，截至目前，中央到位资金5500万元，自治区财政已拨付2020年乡村振兴补助资金400万元，累计项目到位资金5900万元。已完成东圩沟河道横断围堰6000立方米，已完成0.2公里截污管道铺设工作，因涉及征地问题，暂无法继续推进。 二是住建局责成融安妙盛房开公司立行立改，项目当日已立即进行覆盖。 三是2019年10月18日城管局执法人员对东圩沟旁两家洗车场进行劝导，让其将有涉嫌违法搭建的建构筑物拆除。经现场核查，东圩沟北面洗车场已停止洗车业务，场地改为二手车停车场。南面洗车场基本停止对外营业，且修建简易尘沙设施。
39 | 融安县委、政府主要负责人 | 泗维河 | 现场有大量养鱼网箱，泄洪口有树叶、木头及垃圾漂浮。 | 2020年9月底 | 已完成 | 一是目前已制定《融安县泗维河水库网箱养殖管理方案》，由融安县农业农村局负责对泗维河网箱养殖进行科学指导，对养殖量及养殖面积进行管控。养殖量从2019年的192.9万尾，减少到今年的85.7万尾，养殖量大幅度减少。对养殖过程的技术指导服务，有效减少因过量投料、死鱼管理不善、消毒管理不到位造成水环境的影响。 二是柳州市融安生态环境局已委托第三方编制《融安县泗维河水环境综合整治实施方案》，并委托北京伦至环境科技有限公司广西分公司对泗维河水库水环境进行调查评估，并出具调查评估报告，有针对性提出相应整治措施。 三是融安县农业农村局水利部门加强巡查工作力度，不定期对泗维河水库泄洪口漂浮垃圾进行清理。 四是2020年6月19日，融安生态环境局委托广西中圳监测技术有限公司对泗维河水质进行跟踪监测，监测结果显示泗维河水库水质恢复到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002 ）Ⅲ类水质标准。
40 | 融安县委、政府主要负责人 | 东莞市家宝园林绿化有限公司 | 对负责县城道路洒水的东莞市家宝园林绿化有限公司进行洒水情况的检查，以分析融安县空气质量排名倒数的原因，检查时，该公司有员工考勤纪律提供，未能提供洒水车出勤记录。 | 2020年5月底 | 已完成 | 融安县城市管理行政执法局已进行立行立改，要求东莞市家宝园林绿化有限公司制定洒水车出勤记录。认真落实每天早上一次，上午下班一次，下午上班一次，晚上一次。干燥天气增加洒水频次，每天早上八点到11点，下午三点至5点进行喷雾作业。并按要求填报洒水车出勤记录。
41 | 融安县委、政府主要负责人 | 山湖海上城房地产 | 工地正在施工；建筑垃圾露天堆放，工地内裸露地块较多；现场防尘抑尘设施设置不合理。 | 2020年5月底 | 已完成 | 融安县住房和城乡建设局立即下达建筑施工扬尘治理整改通知书，至2019年11月7日，该项目建材按分类基本堆放整齐，裸土进行了覆盖，施工围挡自动喷淋装置设置，塔吊喷淋设备已安装处于调试状态，合理配备雾炮等形式进行防尘。自治区督察发现该工地的污水直排旁边自然水体的问题，经现场核实为工地水管漏水混有地面灰尘外流导致，并非施工废水，目前漏水问题已解决。
42 | 融安县委、政府主要负责人 | 融安县垃圾填埋场 | 企业总排污口未安装在线监测设备，污水处理设施的酸碱调节罐有污水溢流到雨水沟，垃圾渗漏液收集池坝外的雨水管有垃圾渗漏液从该水管流出并流到自然水沟，雨水导流沟部分被垃圾堵塞，堆场雨污分流不完善。 | 2020年10月底 | 部分完成 | 一、柳州市融安生态环境局已就需整改问题向运营单位下达责令整改决定书，并抄送融安县城市管理行政执法局。 二、针对填埋场雨污分流不完善问题，一是调节池天面未覆膜，导致雨水混入调节池渗滤液中，造成渗滤液处理压力激增，目前运营方已提出改造方案，待渗滤液和池底污泥处置完后方可实施整改；二是已封场的库区经雨水冲刷，有污水流到道路地面未能有效收集，该问题运营方已开始在库边修砌围挡和渗滤液收集导流池，完善雨污分流措施，在酸碱调节罐旁边设置围堰，有效防范污水溢流。 三、针对渗滤液调节池存在环境安全隐患问题，调节池池壁结构问题尚未处理；调节池鼓包目前已进行排气，同时灌注混凝土封堵排气点，渗滤液外漏问题已得到改善，但仍有少量渗滤液外漏（晴天约4-5立方米每天）。 四、调节池下方有雨水导排管，渗滤液从导排管流出场外。目前运营方已在导排管出口修筑临时收集池，将漏出的渗滤液收集用水泵重新打回调节池内。 五、目前调节池池面结构、底部渗漏以及天面覆膜问题，待渗滤液和池底污泥处置完后立即开展修复完善工作。 六、融安县城市管理行政执法局已向县政府申请购买在线监测设备的经费33.9万元，已签订在线监测设备采购合同，正在联系设备采购事宜。 七、已清理雨水导流管，在调节池外侧增加雨污分流坝，完善雨水分流措施，目前已建设完成雨污分流设施。 八、新增渗滤液处理设备已在使用，目前渗滤液处理能力由100m³每天增加至400m³每天，渗滤液基本处理完，池底污泥正在清理中，预计到12月中旬可全部处理完。 九、每季度开展垃圾填埋场排放废水和地下水6个监测点位的水质监测，定期跟踪废水和地表水水质情况。
43 | 融水县委、政府主要负责人 | 润东融州风情C区 | 1．建筑工地未按规定管理，建筑垃圾露天堆放，现场未作降尘防尘措施；2.用废机油在冲洗平台对建筑构件进行防锈作业，废机油流入沉淀池内。 | 立行立改，长期坚持 | 已完成 | 润东融州风情C区建筑工地的建筑垃圾已遮挡，并已增设喷淋系统降尘；冲洗平台沉淀池内的废机油已清理完毕，不再在冲洗平台对建筑构件进行防锈作业。
44 | 融水县委、政府主要负责人 | 融水镇新国村麻洞屯污水处理站 | 检查时污水处理设施未运行（备注：利用太阳能作为运行电力保障；每2小时进行污水生化曝气曝气，每次曝气30分钟）。 | 2020年4月1日 | 已完成 | 融水镇新国村麻洞屯污水处理站利用太阳能作为运行电力保障，每2小时进行污水生化曝气曝气，每次曝气30分钟。融水生态环境局已对设施进行再次调试，明确村屯专人对设施运行进行管理，确保设施正常运行。
45 | 融水县委、政府主要负责人 | 融水县宏扬砖厂 | 1.烟道破损，跑烟漏气严重，现场闻到刺鼻的二氧化硫，周边大量野草、树木已枯死；2.建有脱硫设施，检查时未见运行。 | 2020年6月1日 | 已完成 | 融水县宏扬砖厂已于2020年1月开始自行关闭，目前已拆除大部分生产设施，清理生产原料，不再具备生产能力。
46 | 融水县委、政府主要负责人 | 融水县垃圾填埋厂 | 渗滤液处理设施停运。 | 2020年12月1日 | 已完成 | 融水县垃圾填埋场渗滤液处理设施故障已修复，填埋场在原有的日处理能力为100吨渗滤液处理设施的基础上，增设了2台日处理能力分别为100吨和200吨的两级碟式反渗透法污水处理设施，有效的缓解了处理渗滤液的压力，融水生态环境局和县城管执法局委托监测公司已定期开展垃圾填埋场附近地表水、地下水监测工作。
47 | 融水县委、政府主要负责人 | 贝江水泥厂 | 环保验收手续不完善，生产期间粉尘扰民。检查时，水泥厂正停产检修，正在进行防尘改造施工建设，企业已办有排污许可证。 | 2020年12月1日 | 已完成 | （一）2016年融水苗族自治县贝江水泥厂环评已获得柳州市审批局审批，批文为《关于融水苗族自治县贝江水泥厂日产3200吨新型干法水泥熟料生产线技改工程环境影响报告书的批复》（柳审环城字〔2016〕100号）；2018年6月已在柳州市审批局办理排污许可证，许可证编号为：9145022519994821XG001P；（二）融水生态环境局已对其下达《柳州市生态环境局责令改正违法行为决定书》（柳融水环责改字〔2019〕43号和52号），责令其在未完成环境问题整改前不得恢复生产，未完成环保竣工验收前不得正式投入生产；（三）2020年1月3日，贵州东立水泥有限公司（简称：东立公司）按融水县贝江水泥厂破产重组方案要求，对贝江水泥厂进行重组并购。目前东立公司已将存在的问题全部提级整改完毕，正在进行试运行生产，同时着手进行环保验收。
48 | 融水县委、政府主要负责人 | 融水县和睦镇污水处理厂 | 环保设施正常运行。 | 立行立改，长期坚持 | 已完成 | 融水生态环境局将继续加强对融水县和睦镇污水处理厂的监管，督促企业落实环保主体责任，确保环保设施正常运行，完善相关环保设施运行台账。