## Sheet1
序号 | 所属辖区 | 涉及单位 | 监督帮扶发现问题 | 发现/ 转办时间 | 是否属实 | 整改方式 （立行立改/限期整改/无需整改） | 整改措施 | 整改期限 | 是否完成 整改
1 | 鹿寨县 | 某某木材加工厂 | 1. 热压工序集气罩收集效率低，立面没有围挡收集； 2. 活性炭更换周期过久，活性炭设备更换方式困难，建议更新光氧活性炭设备； 3. 粉尘收集设备周围大量粉尘堆积，未有备用布袋收集； 4. 锅炉循环池已满，冲灰水溢出； 5. 危废暂存间标志不正确。 | 2025.3.19 | 是 | 限期整改 | 1. 对热压工序集气罩进行整改维护，立面加装围挡收集，预计9月底前完成； 2. 更换光氧活性炭设备，同时更换活性炭并做好记录，预计5月底前完成； 3. 用备用布袋收集粉尘并及时清理设备周围堆积粉尘，已完成整改； 4. 及时清理锅炉循环池周边冲灰水，已完成整改； 5. 更换正确的危废暂存间标志，已完成整改。 | 2025.9.30 | 否
2 | 鹿寨县 | 某某木材加工厂 | 1. 新增的1台热压机无废气收集装置； 2. 通往活性炭箱道路封堵，工作人员无法查看； 3. 锯边工序收集设备木粉散落较多。 | 2025.3.19 | 是 | 限期整改 | 1. 安装新增热压机废气收集装置，预计5月底前完成； 2. 及时清理通往活性炭箱道路的杂物，已完成整改； 3. 及时清理布袋除尘设施周围散落木粉，已完成整改。 | 2025.5.31 | 否
3 | 鹿寨县 | 某某木材加工厂 | 1. 新增的1台热压机无集气罩； 2. 布袋除尘设施木粉散落较多。 | 2025.3.19 | 是 | 限期整改 | 1. 安装新增热压机废气收集装置，预计5月底前完成； 2. 及时清理布袋除尘设施周围散落木粉，已完成整改。 | 2025.5.31 | 否
4 | 鹿寨县 | 某某建材厂 | 1. 白泥未建设密闭堆放房间，雨天容易溶解排入外环境； 2. 自行监测报告没有标明大气排放标准数值。 | 2025.3.19 | 是 | 限期整改 | 1. 计划用挡雨布将白泥盖起，预计3月底完成整改； 2. 在开展今年上半年自行监测时要求监测公司在自行监测报告要标明大气排放标准数值，预计6月底完成整改。 | 2025.6.30 | 否
5 | 鹿寨县 | 某某砖厂 | 1. 窑炉风机故障未能运行，正在抢修； 2. 企业未能提供自行监测报告。 | 2025.3.19 | 是 | 限期整改 | 1. 该公司已于2025年3月19日下午5时完成风机的维修； 2. 预计4月15日底付清去年监测费款项，同时去年监测报告存档。今年将按要求开展自行监测工作 | 2025.4.15 | 否
6 | 城中区 | 某某汽修厂 | 光氧灯部分故障。 | 2025.3.25 | 是 | 限期整改 | 维修光氧显示灯。 | 2025.4.14 | 否
7 | 城中区 | 某某汽修厂 | 活性炭长期未更换，没有更换台账。 | 2025.3.25 | 是 | 立行立改 | 更换活性炭。 | / | 是
8 | 城中区 | 某某汽修厂 | 1. 一台VOCs处理设施只装有风机； 2. 其中一台VOCs处理设施长期未更换活性炭，没有更换台账，没有安装过滤棉。 | 2025.3.25 | 是 | 限期整改 | 更换活性炭，并增加台账。 | 2025.4.14 | 否
9 | 城中区 | 某某汽修厂 | 1. 活性炭长期未更换； 2. 光管部分未能点亮。 | 2025.3.25 | 是 | 立行立改 | 更换指示灯及活性炭。 | / | 是
10 | 城中区 | 某某汽修厂 | 活性炭、滤棉更换出来后未及时换新。 | 2025.3.25 | 是 | 立行立改 | 更换活性炭。 | / | 是
11 | 城中区 | 某某汽修厂 | 活性炭箱腐蚀，从未更换活性炭。 | 2025.3.25 | 是 | 限期整改 | 更换活性炭。 | 2025.4.14 | 否
12 | 城中区 | 某某汽修厂 | 未安装活性炭箱等处理设施。 | 2025.3.25 | 是 | 限期整改 | 安装活性炭箱。 | 2025.4.14 | 否
13 | 阳和工业新区 （北部生态新区） | 某某广告公司 | 1. 烤漆房喷漆房设施简陋，只有一个水帘过滤器，房间内不密闭； 2. 企业未办理环评批复。 | 2025.3.25 | 是 | 限期整改 | 1. 完善环保手续； 2. 按环评要求落实各项污染防治措施，确保稳定达标排放。 | 2025.4.25 | 否