## Sheet1
柳州市县级饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表
[5 empty] | 填报时间： |  | 2019-09-20
序号 | 问题编号 | 问题 所在县 | 水源地名称 | 具体问题情况 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 备注
70 | 21205 | 柳城县 | 柳城县县城饮用水水源地 | 柳城县县域饮用水源地二级保护区范围内有规模化、分散式畜禽养殖。 | 已制定《关于做好县级集中式饮用水水源地畜禽养殖整治实施方案》，经农业农村局核查，二级保护区范围内无规模化畜禽养殖，涉及二级保护区范围内的2户分散式养殖户已完成污染防治设施建设。 | 是
71 | 21203 | 柳城县 | 柳城县县城饮用水水源地 | 柳城县县域饮用水源地一级保护区范围内有速生桉等经济林种植若干亩。 | 已制定《柳城县林业局饮用水水源地林种结构调整方案》(柳城林字〔2019〕12号)，并于2019年5月10日在大埔镇政府召开会议，对种植户开展宣传解释工作。 | 是
72 | 21206 | 柳城县 | 柳城县县城饮用水水源地 | 柳城县县域饮用水源地二级保护区范围内尚未设立界标、警示、宣传牌。 | 已按照《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433-2007）标准，完成设立界标、警示、宣传牌等标识牌。 | 是
73 | 21201 | 柳城县 | 柳城县县城饮用水水源地 | 柳城县县域饮用水源地一级保护区范围内耕地种植有农田、甘蔗、果树等农业种植若干亩。 | 县农业农村局已印发《关于做好县级集中式饮用水水源地一级保护区内农业种植整治工作方案》,并于2019年7月5日在大埔镇政府召开会议，对种植户开展宣传解释工作。 | 是
74 | 21204 | 柳城县 | 柳城县县城饮用水水源地 | 柳城县县域饮用水源地二级保护区范围内有速生桉等经济林种植若干亩。 | 已制定《柳城县二级饮用水水源地桉树种植技术规程》，并于2019年5月10日在大埔镇政府召开会议，对种植户开展宣传解释工作。 | 是
75 | 16305 | 柳城县 | 柳城县县城饮用水水源地 | 柳城县县域饮用水源地上游4公里至8公里范围有约16750㎡的网箱养殖。 | 网箱养殖已全部清理完成。 | 是
76 | 21200 | 柳城县 | 柳城县县城饮用水水源地 | 柳城县县域饮用水源地二级保护区范围内有洛崖知青城、崖山景区等农家乐旅游餐饮项目。 | 已制定方案落实责任，目前柳城县文化体育广电和旅游局已向业主开展宣传解释工作，计划于9月20日前完成以上两个景区环境问题整治工作。 | 否
77 | 21199 | 柳城县 | 柳城县县城饮用水水源地 | 二级保护区范围内有若干个村屯，村民若干人。 | 我县洛崖社区存在的4家公共事业单位，其中洛崖中学、小学生活污水处理系统土建工程已建设完成，目前正在进行土建保养阶段，洛崖小学预计在9月16日开始安装设备，洛崖中正在建设生活污水处理系统加药房等配套工程，待配套工程完成即可安装处理设备；公安局看守所和戒毒所生活污水处理系统已落实资金，目前已完成立项工作，现正在进行招投标程序；43户村民改厕资金已落实，截止目前已完成39户村民改厕工程，剩余4户因长期无人居住，无生活排污现象，暂无需要建设改厕工作。 | 否
78 | 21202 | 柳城县 | 柳城县县城饮用水水源地 | 柳城县县域饮用水源地二级保护区范围内耕地种植有农田、甘蔗、果树等农业种植若干亩。 | 县农业农村局已印发《关于做好县级集中式饮用水水源地一级保护区内农业种植整治工作方案》,并于2019年7月5日在大埔镇政府召开会议，对种植户开展宣传解释工作。 | 是
79 | 21241 | 鹿寨县 | 洛清江甘洲水源地 | 鹿寨镇波井屯、前满屯、先锋大屯、先锋三队、龙兴屯、石古屯、窑上新村、窑上屯、甫里屯、回龙洲屯、里眼屯、黄皮屯、桐木屯、三角屯、冲尾屯、教育集中区（鹿寨县初级实验中学、柳州城市职业学院鹿寨分院、鹿寨县特殊教育学院、教师周转楼、黄冕林场职工宿舍楼、东馨园小区、鹿寨棚户改造项目、广西鹿州监狱、鹿州监狱警察职工集资住宅项目、鹿寨县龙兴水电站位于二级保护区内。 | 上述村屯绝大部分住户均建设有化粪池或者沼气池并定期清理，生活污水不形成径流；教育集中区片区生活污水已进入污水管网收集处置，广西鹿州监狱生活污水经地埋式污水处理站处理后排入周边池塘，鹿州监狱警察职工集资住宅项目还需一年半方能竣工，目前无生活污水产生；鹿寨县龙兴水电站生活污水建设有化粪池并定期清理。 | 是
80 | 21240 | 鹿寨县 | 洛清江甘洲水源地 | 国道322、国道323、高速G72、县道603、村道波井至桐木穿越二级保护区。 | 在日常工作中已要求危化品运输车辆事先进行备案；323国道（县道603已规划为国道323）跨越或与水体并行的路段两侧已建设好防撞栏，跨越石鼓河小型桥梁应急池主体工程和管道铺设已完成；村道波井至桐木与水体并行路段已建设防护栏。穿越保护区的322国道、高速G72无跨越或与水体并行的路段。 | 是
81 | 21228 | 鹿寨县 | 洛清江甘洲水源地 | 鹿寨县河堤农庄位于一级保护区内 | 该农庄已关闭。 | 是
82 | 21231 | 鹿寨县 | 洛清江甘洲水源地 | 一、二级保护区界碑和标识牌未完善 | 已完善保护区标识牌。 | 是
83 | 21226 | 鹿寨县 | 洛清江甘洲水源地 | 鹿寨二桥位于一级保护区内 | 鹿寨二桥已建成桥面径流收集系统、事故应急池和防撞栏。。 | 是 | 鹿寨二桥不在拟调整后的保护区内
84 | 21235 | 鹿寨县 | 洛清江甘洲水源地 | 存在60家工业企业，分别为窑尚建材厂、展华木业公司、源森木材加工厂、豪豪木材加工厂、森兴木业公司、李鹏木材加工厂、鹿源木业公司、振林木业公司、金冰食品有限公司、鹿寨二桥配套沥青项目、久旺能源科技开发有限公司、林思木业公司、昌发木业公司、茂禾木业公司、闽盛木业公司、信通木业公司、鑫家乐木业刨片基地、永利木材加工厂、顺发木材加工厂、万通木材加工厂、鑫丰木材加工厂、源兴胶合板厂、万吉木材加工厂、博涛汽车饰件公司、鸿森板业公司、庆丰木材公司、闽顺达木业公司、德盛木业公司、金叶木材加工厂、鑫鑫木业公司、恒鑫木业公司、蓝燕木业公司、金源木业公司、桂昌钢铁铸造厂、众鑫水泥制品公司、民政福利铸造工艺厂、晶亮桐油厂、诚通水泥制品厂、隆鑫木材加工场1#、隆鑫木材加工场2#、陈韵木业公司、宜佳门业加工厂 、天天升电动卷门厂 、迎福门业加工厂、金光机械厂、隆鑫家具厂、桂缘床垫厂、西南家具厂、桂宝床垫厂、鹿寨县历忠家具厂、鹿寨县九牛冲家具厂、理想空间家具厂、刘剑峰刻碑厂、李明刻碑厂、千绿生物科技公司轻基质苗木营养杯研制中心、汇燊源果业、万方废旧物资回收有限公司、徐俊电废轮胎回收厂、波井沙场、洛清江回龙州采砂河段。 | 保护区调整后，鹿寨县仍有5家企业位于二级保护区内，分别为陇鑫家具厂、窑尚建材厂、展华木业、陇鑫木材加工厂、众鑫水泥制品公司。隆鑫家具厂有一半位于保护区内，已要求该厂不得在保护区内厂房保留生产设备，保护区内厂房只能用做仓库；保护区划定前已建成的窑尚建材厂、展华木业，我县将按照生态环境部办公厅印发《关于答复2019年饮用水水源地环境保护专项行动有关问题的函》（环办执法函〔2019] 647号）文件要求，制定逐步关闭工作计划。对于保护区划定后建设的陇鑫木材加工厂、众鑫水泥制品公司，鹿寨生态环境局已将草拟的责令关闭法律文书报县政府，待县政府审定后，下文责令进行关闭。 | 否
85 | 21229 | 鹿寨县 | 洛清江甘洲水源地 | 鹿寨县星星猪场一部分位于一级保护区内，一部分位于二级保护区内。 | 县自来水厂取水口向上游迁移后，鹿寨县星星猪场位于取水口下游，对县城饮用水影响已得到有效控制。 | 是 | 该猪场不在拟调整后的保护区内.
86 | 21232 | 鹿寨县 | 洛清江甘洲水源地 | 二级保护区内存在3个排污口，分别为县自来水厂原取水口下游右岸850米处江北小区生活排污口（1#）、县自来水厂原取水口下游左岸600米处混合入河排污口（2#）、县自来水厂原取水口下游右岸100米处混合入河排污口（3#）。 | 县自来水厂取水口已向上游迁移650米，上述排污口已位于取水口下游，1#和3#排污口周边居民均建设有化粪池，定期进行清理，2#排污口污水提升泵已更换，污水泵入县城污水处理厂处理，已消除了对县城饮用水的影响。 | 是
87 | 21225 | 鹿寨县 | 洛清江甘洲水源地 | 一级保护区内存在工业企业，为鹿寨县名扬木业有限公司。 | 县自来水厂取水口已向上游迁移650米，鹿寨县名扬木业有限公司位于取水口下游，该公司无生产废水产生，已停产。 | 是
88 | 21230 | 鹿寨县 | 洛清江甘洲水源地 | 鹿寨县知竹岛农庄一部分位于一级保护区内，另一部分位于二级保护区内。 | 该农庄已停业。 | 是
89 | 21239 | 鹿寨县 | 洛清江甘洲水源地 | 二级保护区内种植有油茶、桉树、松树、果树、甘蔗、水稻。 | 已制定二级保护内科学种植和严格控制农药、化肥工作实施方案并实施。 | 是
90 | 21237 | 鹿寨县 | 洛清江甘洲水源地 | 1.有19家养猪场，分别为广西华盛集团石榴河农工商有限责任公司养猪场、新桥养猪场、谢敏凤养猪场、潘翠华养猪场、叶文强养猪场、覃双喜养猪场、谢华明养猪场、覃茂军养猪场、龚春菊养猪场、韦有建养猪场、黄龙标养猪场、鹿寨县福旺生猪养殖场、鹿寨县旺达养猪场、吕明猪场、吴氏养殖场、十里亭养殖场、刘华养猪场、李勇养猪场、覃坤明养猪场；2.有10家养鸭场，分别为：潘忠年鸭场、陈秋显鸭场、陈子毅鸭场、潘家魁鸭场、吴小堂养鸭场、陈桂球养鸭场、郑延宏养鸭场、潘家维养鸭场、潘家元养鸭场、赖兴强养鸭场；3.存在1家养鸡场，为柳州市鹿寨县宏阳家禽养殖专业合作社；4.存在1家养牛场，为金夜明养牛场；5.存在1家蚯蚓养殖场，为梁康蚯蚓养殖场。 | 县自来水厂取水口已向上游迁移了650米，保护区调整后新桥养猪场、谢敏凤养猪场、郑延宏养鸭场、陈桂球养鸭场、吴小堂养鸭场仍位于拟调整后二级保护区内，吴小堂养鸭场、陈桂球养鸭场和郑延宏养鸭场已完善化粪池等相关设施，养殖废水和废渣用于农灌施肥，新桥养猪场、谢敏凤养猪场猪栏已空。待保护区调整获批后，收集材料进行销号整改。 | 否
91 | 21227 | 鹿寨县 | 洛清江甘洲水源地 | 窑上屯（部分约30人）位于一级保护区内 | 窑上屯上述住户均建设有化粪池，并定期对化粪池进行清理，生活垃圾由县环卫站外运处理。 | 是
92 | 21222 | 鹿寨县 | 洛清江甘洲水源地 | 一级保护区内存在2家畜禽养殖场，为福兴猪场和陈广德养猪场。 | 陈广德养猪场猪栏已空。鹿寨生态环境局已将草拟福兴猪场的责令关闭法律文书报县政府，待县政府审定后，下文责令进行关闭。 | 否
93 | 21234 | 鹿寨县 | 洛清江甘洲水源地 | 二级保护区内存在8家餐饮店，分别为鹿寨县成聚烧鸭粉店、鹿寨县思琦米粉店、鹿寨县顺哥烧卤店桥头路店、鹿寨县黄生记大碗粉江北店、鹿寨县五五米粉店、鹿寨县江之味烧烤店、林记大酒席、四姐粥店；2家休闲农庄，为鹿寨县花为媒农庄、广西鹿寨县富强农业科技发展有限公司休闲农庄（果园、厕所、鱼塘部分位于二级保护区内）。 | 县自来水厂取水口已向上游迁移了650米，上述餐饮店和农庄均位于取水口下游，且均建设有化粪池，并定期对化粪池进行清理，已消除了对县城饮用水的影响，上述餐饮店和农庄将不在拟调整后保护区内。 | 是
94 | 21223 | 鹿寨县 | 洛清江甘洲水源地 | 一级保护区内种植有果树、桉树 | 已制定一级保护区种植逐步退出方案。 | 是
95 | 16192 | 融安县 | 融安县县城饮用水水源地（河西水厂） | 二级保护区内有村庄，未进行截污治理，存在散排口。 | 目前融安县东圩水厂正在建设：1、供水主管网建设已完成，净水厂正在建设，其中办公楼、后勤中心、机修中心已完成主体构筑物建设验收，脱水机房、送水泵房和反向滤池已完成主体结构建设，沉淀池正在进行最后一层主体结构建设；2、取水泵房主体结构建设已完工，正在进行取水头部开挖接管，取水水泵已安装，正在进行电气设施安装；3、源水管线已完成铺设；4、东圩水厂机电设备已完成招标和采购，待设备到位进行安装调试。 正在调整饮用水取水点位置，将重新调整饮用水水源地保护区，目前水源地保护区调整划定技术报告已上报自治区审批，自治区已组织专家进行评审，正在根据专家反馈意见完善资料。 | 否
96 | 16188 | 融安县 | 融安县县城饮用水水源地（河西水厂） | 存在一座长安大桥 | 长安大桥河西及河东桥底应急池及导流管已完成，危险化学品运输车辆禁行标志牌已设立并向社会公告。 | 是
97 | 21137 | 融安县 | 融安县县城饮用水水源地（河西水厂） | 二级保护区内有2个排污口：融江大厦河堤上游40米处排污口，河西原文化馆河堤上游50米处排污口 | 已完成排污口截污封堵。 | 是
98 | 21131 | 融安县 | 融安县县城饮用水水源地（河西水厂） | 二级保护区内存在6家工业企业：融安县龙腾木业有限公司、融安县长安镇地坪岗砖厂、融安县长安镇大巷新茂红砖厂、融安县超盈木材加工厂、融安县木樟页岩空心砖有限责任公司、融安县万祥木业有限公司 | 目前融安县东圩水厂正在建设：1.供水主管网建设已完成，净水厂正在建设，其中办公楼、后勤中心、机修中心已完成主体构筑物建设验收，脱水机房、送水泵房和反向滤池已完成主体结构建设，沉淀池正在进行最后一层主体结构建设；2、取水泵房主体结构建设已完工，正在进行取水头部开挖接管，取水水泵已安装，正在进行电气设施安装；3.源水管线已完成铺设；4.东圩水厂机电设备已完成招标和采购，待设备到位进行安装调试。 正在调整饮用水取水点位置，将重新调整饮用水水源地保护区，目前水源地保护区调整划定技术报告已上报自治区审批，自治区已组织专家进行评审，正在根据专家反馈意见完善资料。 | 否
99 | 17971 | 融安县 | 融安县县城饮用水水源地（河东水厂） | 岸边停靠民用船只 | 已开展民用船只督导搬离保护区的工作，停靠民用船只已迁移出一级保护区外。 | 是
100 | 17969 | 融安县 | 融安县县城饮用水水源地（河东水厂） | 存在东园宾馆、唱匠KTV，生活污水已进行截污治理。 | 唱匠KTV和东园宾馆已完成关闭整治。 | 是
101 | 21153 | 融安县 | 融安县县城饮用水水源地（河东水厂） | 一级保护区内存在7个排污口：渔业新村排污口、东方上城排污口、临江苑排污口、临江苑旁水沟排污口、东方明珠小区河堤排污口、东圩沟排污口、龙舟广场排污口。 | 7个排污口已全部完成截污纳管工作。 | 是
102 | 16150 | 融安县 | 融安县县城饮用水水源地（河东水厂） | 存在1家无名汽车修理厂、融安吉祥分公司废旧回收站 | 融安吉祥分公司废旧回收站以及无名汽车修理厂已搬迁。 | 是
103 | 21154 | 融安县 | 融安县县城饮用水水源地（河东水厂） | 二级保护区内存在1个排污口：和寨村融江河堤村民生活排污口。 | 已完成排污口截污封堵。 | 是
104 | 16153 | 融安县 | 融安县县城饮用水水源地（河东水厂） | 存在一座长安大桥 | 长安大桥河西及河东桥底应急池及导流管已完成，危险化学品运输车辆禁行标志牌已设立并向社会公告。 | 是
105 | 21155 | 融安县 | 融安县县城饮用水水源地（河东水厂） | 二级保护区内存在13家工业企业（排污单位）：融安县慧森木业有限公司、融安县丰园木业有限公司、融安县鑫达木材加工厂、融安县荣和木材加工厂、融安县佳木木业有限公司、融安县兴顺竹制品厂、融安县长丰竹制品加工厂、融安县阳阳机制炭厂、融安县兴达木制品家具厂、融安县金龙竹制品厂、蒋钦延竹制品厂、林敏木材加工厂、融安县达宏木材加工厂。 | 目前融安县东圩水厂正在建设：1.供水主管网建设已完成，净水厂正在建设，其中办公楼、后勤中心、机修中心已完成主体构筑物建设验收，脱水机房、送水泵房和反向滤池已完成主体结构建设，沉淀池正在进行最后一层主体结构建设；2.取水泵房主体结构建设已完工，正在进行取水头部开挖接管，取水水泵已安装，正在进行电气设施安装；3.源水管线已完成铺设；4.东圩水厂机电设备已完成招标和采购，待设备到位进行安装调试。 正在调整饮用水取水点位置，将重新调整饮用水水源地保护区，目前水源地保护区调整划定技术报告已上报自治区审批，自治区已组织专家进行评审，正在根据专家反馈意见完善资料。 | 否
106 | 17967 | 融安县 | 融安县县城饮用水水源地（河东水厂） | 存在民房30多户、东方上城小区、临江苑小区、东方明珠小区、黄金水岸小区，生活污水已进行截污治理 | 该片生活面源生活污水已全部进行截污治理，生活垃圾全部通过市容环卫清运至县城垃圾填埋场处理。 | 是
107 | 17974 | 融安县 | 融安县县城饮用水水源地（河东水厂） | 存在民用船只停靠岸边 | 已开展民用船只督导搬离保护区的工作，停靠民用船只已迁移出一级保护区外。 | 是 | 该问题与99（17971）问题重复
108 | 17972 | 融安县 | 融安县县城饮用水水源地（河东水厂） | 一级保护区内有大巷村、大洲村村庄，未进行截污治理，存在散排口 | 目前融安县东圩水厂正在建设：1.供水主管网建设已完成，净水厂正在建设，其中办公楼、后勤中心、机修中心已完成主体构筑物建设验收，脱水机房、送水泵房和反向滤池已完成主体结构建设，沉淀池正在进行最后一层主体结构建设；2.取水泵房主体结构建设已完工，正在进行取水头部开挖接管，取水水泵已安装，正在进行电气设施安装；3.源水管线已完成铺设；4.东圩水厂机电设备已完成招标和采购，待设备到位进行安装调试。 正在调整饮用水取水点位置，将重新调整饮用水水源地保护区，目前水源地保护区调整划定技术报告已上报自治区审批，自治区已组织专家进行评审，正在根据专家反馈意见完善资料。 | 否 | 排查确定：水源地名称应为融安县县城饮用水水源地（河西水厂
109 | 16213 | 融水苗族自治县 | 融水县县城饮用水水源地 | 二级保护区内有3家网箱养殖 | 已取缔网箱养殖 | 是
110 | 16211 | 融水苗族自治县 | 融水县县城饮用水水源地 | 融水大桥 | 1.融水大桥属于铁路公路两用桥，目前铁路桥部分正常运行，公路桥部分暂时停止使用中。根据《自治区环境保护厅转发中国铁路南宁局集团有限公司关于铁路穿越饮用水水源地保护区问题复函的函》桂环函〔2018〕2328号文，南宁铁路局已采取措施保证铁路运输对饮用水水源保护区的影响是安全可控，该桥铁路桥部分无需整改； 2.公路桥部分：（一）融水公路管理局已在融江大桥两端设置限制危化品通行警示标志牌，提醒运输危化品的车辆按规定通行，目前正在制定限高限宽方案；（二）县公安局管理交警大队已制定交通管制方案。 | 是
111 | 16200 | 融水苗族自治县 | 融水县县城饮用水水源地 | 融水苗族自治县万佳木业有限公司位于一级保护区陆域范围。 | 启动融水县城饮用水取水口迁建，将现有取水口往上游迁建3.5公里，并重新划定保护区，取水口搬迁后，融水苗族自治县万佳木业有限公司排除在保护区范围外，目前该公司保护区内原厂区已停产，已搬迁进融水康田工业园区。 | 是
112 | 16206 | 融水苗族自治县 | 融水县县城饮用水水源地 | 1.融水健海木材加工厂；2.融水苗族自治县海达木材加工厂；3.融水苗族自治县白沙页岩砖业有限公司；4.融水县阿利炭厂。 | 1.县城管执法局已对融水健海木材加工厂、融水苗族自治县海达木材加工厂依法进行了强拆； 2.我县已向自治区政府提交《融水苗族自治县人民政府关于批准融水县县城饮用水水源保护区内融水苗族自治县白沙页岩砖业有限公司关闭拆除计划的请示》； 3.融水县阿利炭厂已停产搬迁至康田工业园区，该厂已完成两断三清工作。 | 否
113 | 20985 | 融水苗族自治县 | 融水县县城饮用水水源地 | 贝林小学位于二级保护区陆域范围。 | 取水口搬迁重新划定保护区后，贝林小学不再位于保护区范围内。取水口搬迁工作完成前对贝林小学的生活污水进行收集处理后用于林灌不外排。 | 是
114 | 20984 | 融水苗族自治县 | 融水县县城饮用水水源地 | 省道S204位于二级保护区陆域范围内 | 设立警示标识牌，加强该路段过往车辆的运输管制，增设事故应急防护工程设施。 | 是
115 | 16208 | 融水苗族自治县 | 融水县县城饮用水水源地 | 融水县双龙沟景区 | 取水口搬迁重新划定保护区后，双龙沟景区排除在保护区范围外，双龙沟景区配套有生活污水处理设施，处理后的废水正在整改为采取滴灌式林灌。 | 是
116 | 16203 | 融水苗族自治县 | 融水县县城饮用水水源地 | 融水镇铁坑村有部分民房位于一级保护区陆域范围 | 1.目前县住建局已将位于一级保护区内的居民污水铺设管网接入污水主管网； 2.结合乡村振兴工作要求，铁坑屯内其他居民污水管网正在建设中，通过增设支管网，把村屯内未进入污水收集管网的生活污水收集进污水收集管网。 | 是
117 | 16277 | 三江县 | 三江县县城饮用水水源地 | 斗江镇干洞屯群众过江渡船 | 经核实，属于生活过渡码头，强化管理,防止污染。 | 是
118 | 16223 | 三江县 | 三江县县城饮用水水源地 | "河东水厂段企业17家，企业分别为：1.三江县万友汽车修理厂；2.鑫海汽修厂；3.三江县鸿盛汽车修理厂；4.石记黄牛馆（餐饮）；5.三江家兴彩瓦经营部；6.老韦大型汽车修理厂；7.德源汽修厂；8.三和汽车修理厂；9.小型机制炭厂（无名）；10.鑫磊汽车修理厂；11.浩通汽车贸易有限公司；12.水泥涵管厂（无名）；13.三江县吉阳汽车修理厂；14.三江县龙氧气站；15.汽车修理厂（无名）；16.三江县万众汽车维修有限公司；17.洗车场（无名）。 榕树村段有企业9家，企业分别为：1.挖掘机维修存放场（无名）2.洗车场（无名）；3.三江县康发木制品加工厂；4.三江县宏发木制品加工厂；5.三江县佳诚建筑材料有限公司；6.洗车场（无名）；7.四家废旧收购对方拆解场（无名）；8.三江伟业水泥制品厂；9.洗车场（无名）。 | 所有企业已拆除。 | 是
119 | 16268 | 三江县 | 三江县县城饮用水水源地 | 2家水泥制品厂（美固涵管、无名水泥砖厂），4家废品收购场（无名），3家汽修厂,2家木材加工厂（三江县轩林木材加工厂、无名木材加工厂），1家养殖场（绿满园蛋鸡养殖场），3家砖厂（三江县宏业页岩砖厂、三江县三融建材有限公司、福鑫砖厂）。 | 由三江县政府组织，由三江生态环境局局、县执法局等部门联合执法，督促合法合规企业搬迁，对两违企业实施取缔关闭。截止2019年9月10日，三江县宏业页岩砖厂和三江县三融建材有限公司正在筹备整改事宜，其他企业已完成拆除或关闭。 | 否 | 三江县县城饮用水水源取水口上移至斗江镇木洞口处，目前工程正在建设。拟调整保护区。
120 | 16285 | 三江县 | 三江县县城饮用水水源地 | 209国道线、在建的宜阳大桥 | 209国道已建有防撞栏、导流沟和应急池等应急防护设施，设立有警示标识牌；在建寻江大桥建有2个50立方米的三级沉淀应急池和650米的桥面径流收集管。公安交管部门加强对该路段和桥梁的监管。 | 是 | 三江县县城饮用水水源取水口上移至斗江镇木洞口处，目前工程正在建设。拟调整保护区。
121 | 21005 | 三江县 | 三江县县城饮用水水源地 | 古宜镇黄排村120亩农田 | 由三江县政府组织，县农业农村局、斗江镇政府和三江生态环境局督促相关村屯做好科学种植和非点源污染防治。已完成整改。 | 是 | 三江县县城饮用水水源取水口上移至斗江镇木洞口处，目前工程正在建设。拟调整保护区。
122 | 16246 | 三江县 | 三江县县城饮用水水源地 | 石江黄牛馆 | 已搬迁。 | 是
123 | 16236 | 三江县 | 三江县县城饮用水水源地 | 斗江镇瓦窑屯群众过江渡船 | 经核实，属于生活过渡码头，强化管理，防止污染。 | 是
124 | 16259 | 三江县 | 三江县县城饮用水水源地 | 古宜镇北溪口屯116户、斗江镇瓦窑屯37户，131人、古宜镇榕树屯138户 | 由三江县政府组织，县住建局、乡村办及古宜镇人民政府牵头，完成相关村屯沼气池、改厕及三级化粪池等建设项目，加强对村寨环境卫生工作管理，生活垃圾集中收集转运县城垃圾填埋场处理，生活污水和生活垃圾不影响水源水质。 | 是
125 | 16293 | 三江县 | 三江县县城饮用水水源地 | 斗江镇斗江村407户，1459人 | 经核实，不在三江县县城一、二级饮用水源地保护区内。 | 是
126 | 16250 | 三江县 | 三江县县城饮用水水源地 | 209国道线、县城至林溪镇和八江镇县道 | 由三江县政府组织，县公安局加强县城至林溪镇和八江镇县道水源保护区过往车辆的运输监管，设立警示标识牌，限制危险化学品运输车辆在该路段通行；三江公路局已完成应急池工程建设和防撞栏维护工作。 | 是 | 三江县县城饮用水水源取水口上移至斗江镇木洞口处，目前工程正在建设。拟调整保护区。
127 | 21007 | 三江县 | 三江县县城饮用水水源地 | 古宜镇白石寨81户和黄排村432户居民。 | 由三江县政府组织，县住建局、乡村办及古宜镇人民政府牵头，完成相关村屯沼气池、改厕及三级化粪池等建设项目，加强对村寨环境卫生工作管理，生活垃圾集中收集转运县城垃圾填埋场处理，生活污水和生活垃圾不影响水源水质。 | 是 | 三江县县城饮用水水源取水口上移至斗江镇木洞口处，目前工程正在建设。拟调整保护区。
清单外 | 22187 | 融安县 | 融安县县城饮用水水源地（河西水厂） | 融水路口（河堤边）公共厕所有废水直排河道。第一轮强化监督检查期间已立行立改完成整改。 | 该公厕已于2019年5月16日进行立行立改，直接拆除，现场已无污水外排。 | 是