## Sheet1
2024年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 宣传教育活动经费 |  |  | 项目编码 | 450200220430300004529
项目实施单位 |  | 303002-柳州市柳江流域生态环境保护中心 |  |  | 主管部门 | 303-柳州市生态环境局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 36.2 |  | 0 | 36.2 | 1.3204 | 3.648%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 36.2 |  | 0.0 | 36.2 | 1.3204 | 3.65
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 完成各项生态环境宣教活动，完成各种生态环境宣传产品制作
自评得分（满分100分） |  |  | 90.36 |  | 预算执行（10分） | 0.36475
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编发微信 |  | ＝700条 | 5 | 700 | 5 | 在“柳州生态环境”微信公众号推送文章700条，已完成。
|  |  | 编（转）发微博 |  | ＝300条 | 5 | 300 | 5 | 在“柳州生态环境”微博号推送文章300条，已完成。
|  |  | 举行新闻发布会 |  | ＝4次 | 5 | 4 | 5 | 全年召开柳州市生态环境局一季度例行新闻发布会、2023年柳州市地表水环境质量排名全国第一新闻发布会、2024年柳州市生态环境状况新闻发布会、《柳州市空气质量持续改善行动实施方案》专题新闻发布会4次，已完成。
|  |  | 在各类媒体刊登宣传报道 |  | ＝100篇 | 5 | 100 | 5 | 在柳州日报、南国今报等新闻媒体发布生态环境相关宣传报道100篇，已完成
|  | 质量指标 | 新闻发布会效果 |  | 提前进行发布会策划，确定发布会内容，保障发布会顺利进行。 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 顺利召开新闻发布会4场
|  | 时效指标 | 各项工作年内完成 |  | 2024年12月31日 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 各项工作已于2024年12月31日完成
|  | 成本指标 | 预算控制率 |  | ≤100% | 10 | 100 | 10 | 各项预算控制在100%以内
| 效益指标 | 社会效益 | 组织开展“公众开放日”“科普课堂”宣传活动 |  | 提高公众生态环境保护参与度 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 1月9日在柳州市第二中学开展“落实‘双碳’行动 共建绿色家园”科普课堂，12月24日组织柳州市钢一中学师生前往白沙污水处理厂开展公众开放直播活动
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众对各类生态环境保护宣传活动的满意率 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 通过线上宣传引导、线下社会活动参与，提高公众对各类生态环境保护宣传活动的参与率与满意率，满意度达90%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 已于2024年12月31日如期完成各项生态环境宣教活动及各类生态环境宣传产品制作。
| 绩效目标偏离原因分析 | 无。
| 整改措施及建议 | 无。
| 其他需说明问题 | 无。