柳州市生态环境局关于办理市十四届

人大六次会议建议第119号代表建议的

工作方案

根据《柳州市人民政府办公室关于办理2021年人大代表建议、政协委员提案的通知》精神，由我局牵头办理市十四届人大六次会议建议第“119.关于加强古亭大道阳泰路周围环境污染整治的建议”。为了认真做好人大代表建议办理工作，现就具体工作落实制定以下工作方案。

- 办理任务

由我局牵头办理市十四届人大六次会议建议“119.关于加强古亭大道阳泰路周围环境污染整治的建议”。具体内容为：阳泰路上的柳州五菱柳机铸造厂多年来随意排放生产线金属粉尘，导致周围公司区域及周边道路长期被金属粉尘覆盖，附着一层铁锈色状金属粉尘，员工停放在厂区的车辆也被附满了难以清除的金属小颗粒，严重影响员工的工作和生活。

- 工作目标

企业废气达标排放的基础上，进一步减轻对周边环境的影响，同时结合《柳州市人民政府关于印发<柳州市促进铸锻造产业发展的若干措施>的通知》（柳政规〔2021〕4号）通知要求，积极推广应用铸锻造先进工艺和技术，加快实施改造升级，鼓励企业应用先进工艺装备和环保节能设备，转变发展思路，运用科技手段，提升污染防治水平，降低烟尘噪音污染，有效节能降耗，缓解铸造企业对环境的影响。

- 办理部门

该项代表建议具体由我局北部生态新区生态环境局负责办理，分管领导为覃国琴副局长，具体办理人为北部生态新区生态环境局局长庞毅。

- 工作步骤

（一）制定工作方案（5月27日-6月4日）。核对代表建议提案内容，制定具体落实的工作方案，明确责任内容、分管领导、责任部门、责任人及办理时间。梳理柳州五菱柳机铸造有限公司针对废气排放已实施和拟进行的整改项目。

（二）沟通联系（6月5日-7月5日）。及时与人大代表沟通，了解需求；听取协办单位意见，并请协办单位将意见书面报送我局，形成具体具有可操作性的整改方案，明确治理改造措施。

（三）办理落实（7月6日-8月6日）。督促企业按照整改方案进行实施，并定期与建议人进行沟通反馈，尽可能解决实际问题。

（四）形成答复意见（8月7日-8月16日）。根据人大代表建议的要求，结合实际，按照建议答复格式，形成答复函。经分管领导审阅后答复人大代表，并将办理结果报送市政府督察室。

- 主要措施

（一）高度重视，提高满意率。充分认识做好办理建议工作的重要性，积极对接协办单位，做好办理工作，确保办复率100％，提高市人大代表满意率。

（二）后续跟踪，切实解决问题。针对企业整改措施，持续跟进效果和改善情况，对建议人，保持沟通联系，对不满意的问题及时说明原因并开展后续调查和回复，确保提案办理质量。

柳州市生态环境局

2021年6月3日